## Groupe
ETU | Groupe | Nom
ETU003264 | B | ANDRIATSARA Iratra Fernand
ETU003332 | B | RANDRIANASOLO Tafita Fitia
ETU001532 | B | ANDRIAMORIA Jennifer Kanto

## Feuille 1
Ligne | Catégorie | Module | Page | Taches | Type | Description | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 | Conception | Logistique | Global | Global | Todo | Répartition des tâches + Todo à faire | ETU003264, ETU003332, ETU001532 | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 100%
2 | Conception | Logistique | Global | Global | Setup | Configuration du Projet Firebase | ETU003332, ETU003264 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
3 | Conception | Logistique | Global | Globale | Globale | Initialisation Github et Projet | ETU003264, ETU003332, ETU001532 | 0:20 | 0:20 | 0:00 | 100%
4 | Conception | Module Carte | Global | Globale | Setup | Initialisation Environnement Docker | ETU001532 | 0:40 | 0:40 | 0:00 | 100%
5 | Conception | Module Carte | Module Carte Offline | Ajout | Setup | Télécharger & importer données OSM Antananarivo | ETU001532 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
6 | Conception | Module Carte | Module Carte Offline | Globale | Todo | Test affichage des tiles depuis serveur local | ETU001532 | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 100%
7 | Documentation | Logistique | Global | Globale | Documentation | MCD final | ETU003264, ETU003332 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
8 | Documentation | Logistique | Global | Globale | Documentation | Scénarios d’utilisation + captures d’écran | ETU003264, ETU001532 | 1:30 | 1:30 | 0:00 | 100%
9 | Documentation | Logistique | Global | Globale | Documentation | Liste des membres (Nom, Prénom, NumETU) | ETU001532 | 0:05 | 0:05 | 0:00 | 100%
10 | Documentation | Logistique | Global | Globale | Documentation | Architecture technique | ETU001532 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
11 | Documentation | Module Authentification | Global | Global | Documentation | Documentation API via Swagger | ETU003332, ETU003264 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
12 | Base de donnée | Module Authentification | Login | Global | Metier | Configuration avec Firebase | ETU003264, ETU003332 | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 100%
13 | Base de donnée | Module Authentification | Login | Global | Metier | Conception des tables d'authentification et utilisateurs | ETU003264, ETU003332 | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 100%
14 | API | Module Authentification | Login | Ajout | Metier | Insertion des types (Visiteur, Utilisateur, Manager) | ETU003264 | 0:05 | 0:05 | 0:00 | 100%
15 | API | Module Authentification | Inscription | Ajout | Metier | Inscription des utilisateurs | ETU003332 | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 100%
16 | API | Module Authentification | Inscription | Modification | Metier | Modification des informations utilisateurs | ETU003264 | 0:45 | 0:45 | 0:00 | 100%
17 | API | Module Authentification | Login | Global | Metier | Authentification des utilisateurs | ETU003332 | 0:45 | 0:45 | 0:00 | 100%
18 | API | Module Authentification | Utilisateur bloqué | Ajout | Metier | Réinitialisation du blocage | ETU003264 | 0:45 | 0:45 | 0:00 | 100%
19 | API | Module Authentification | Login | Global | Metier | Gestion de tentatives de connexion | ETU003264 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
20 | API | Module Authentification | Login | Global | Metier | Blocage temporaire d'utilisateur si depassement de tentative | ETU003264 | 1:30 | 1:30 | 0:00 | 100%
21 | API | Module Authentification | Login | Ajout | Intégration | Connexion via Firebase Auth | ETU003332 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
22 | API | Module Authentification | Login | Globale | Métier | Tests unitaires Authentification | ETU003332, ETU003264 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
23 | API | Module Carte | Liste signalements | Liste | Metier | Liste données routiers filtrés | ETU001532 | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 100%
24 | API | Module Carte | Détail signalement | Liste | Metier | Donnée problème par id | ETU001532 | 0:45 | 0:45 | 0:00 | 100%
25 | API | Module Carte | Liste signalements | Liste | Metier | Liste des signalements | ETU001532 | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 100%
26 | API | Module Mobile | Formulaire signalement | Ajout | Metier | Signalement des problèmes routiers avec localisation | ETU003264 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
27 | API | Module Mobile | Utilisateurs bloqués | Liste | Metier | Liste personnes bloqués | ETU003264 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
28 | API | Module Web | Synchronisation Firebase | Global | Metier | Synchronisation avec Firebase | ETU003332 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
29 | API | Module Web | Utilisateurs bloqués | Ajout | Metier | Débloquer les utilisateurs bloqués | ETU003332 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
30 | API | Module Web | Gestion/Management | Modification | Metier | Modification Statut Signalement | ETU003332 | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 100%
31 | API | Module Web | Gestion/Management | Modification | Metier | Gestions des informations signalements | ETU003332 | 0:45 | 0:45 | 0:00 | 100%
32 | API | Module Web | Liste signalements | Liste | Metier | Liste récapulatif | ETU003332 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
33 | API | Module Web | Dashboard | Liste | Métier | Endpoints statistiques GET /stats | ETU003332 | 1:30 | 1:30 | 0:00 | 100%
34 | API | Module Web | Utilisateurs bloqués | Liste | Métier | liste utilisateurs bloqués | ETU003332 | 0:45 | 0:45 | 0:00 | 100%
35 | API | Module Web | Gestion/Management | Ajout | Metier | creation nouveau signalement | ETU003332 | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 100%
36 | Mobile | Logistique | Global | Global | Setup | Initialisation projet Mobile (Ionic/Vue) | ETU003264 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
37 | Mobile | Logistique | Global | Globale | Setup | Build APK | ETU003264 | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 100%
38 | Mobile | Module Authentification | Login Mobile | Global | Metier | Authentification Firebase auth | ETU003264 | 0:45 | 0:45 | 0:00 | 100%
39 | Mobile | Module Carte | Home Mobile | Ajout | Intégration | Carte mobile + tuiles Leaflet | ETU003264 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
40 | Mobile | Module Carte | Home Mobile | Ajout | Métier | Géolocalisation GPS utilisateur | ETU001532 | 2:00 |  | 2:00 | 0%
41 | Mobile | Module Mobile | Home | Liste | Affichage | Page signalement | ETU003264 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
42 | Mobile | Module Mobile | Home | Ajout | Affichage | Page signalement | ETU003264 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
43 | Mobile | Module Mobile | Home | Liste | Affichage | Carte + Liste des problèmes routiers | ETU003264 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
44 | Mobile | Module Mobile | Formulaire Signalement | Ajout | Affichage | Formulaire de signalement | ETU003264 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
45 | Mobile | Module Mobile | Home | Liste | Affichage | Carte avec markers depuis Firebase | ETU003264 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
46 | Mobile | Module Mobile | Dashboard | Liste | Affichage | Tableau récapitulatif mobile | ETU003264 | 1:30 | 1:30 | 0:00 | 100%
47 | Mobile | Module Mobile | Dashboard | Liste | Affichage | Filtre « Mes signalements uniquement » | ETU003264 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
48 | Mobile | Module Mobile | Global | Global | Integration | Debug problème de connexion au backend | ETU003264 | 0:30 |  | 0:30 | 0%
49 | Web | Logistique | Liste signalements Mobile | Globale | Setup | Setup projet Web (React) | ETU003264 | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 100%
50 | Web | Logistique | Liste signalements Mobile | Globale | Affichage | Design responsive (mobile / tablette / desktop) | ETU003332 | 1:30 | 1:30 | 0:00 | 100%
51 | Web | Module Authentification | Login | Ajout | Affichage | Page / formulaire de connexion | ETU003332 | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 100%
52 | Web | Module Authentification | Login | Ajout | Affichage | Routing selon profils (Visiteur / Utilisateur / Manager) | ETU003332 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
53 | Web | Module Authentification | Login | Ajout | Affichage | Creation formumlaire d'inscription | ETU003332 | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 100%
54 | Web | Module Carte | Home | Ajout | Intégration | Leaflet : affichage carte de base | ETU001532 | 2:00 | 2:00 | 0:00 | 100%
55 | Web | Module Carte | Home | Ajout | Intégration | Connexion Leaflet au serveur offline | ETU001532 | 1:30 | 1:30 | 0:00 | 100%
56 | Web | Module Carte | Home | Liste | Affichage | affichage marquers signalements | ETU001532 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
57 | Web | Module Carte | Home | Liste | Affichage | affichage details au survol | ETU001532 | 0:30 | 0:30 | 0:00 | 100%
58 | Web | Module Web | Dashboard | Liste | Affichage | Page récapitulatif | ETU003332 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
59 | Web | Module Web | Dashboard | Global | Affichage | Interface Dashboard Manager | ETU003332 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
60 | Web | Module Web | Detail Signalement | Ajout | Affichage | Formulaire de gestion (surface, budget, entreprise) | ETU003332 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%
61 | Web | Module Web | Home | Ajout | Affichage | Bouton de synchronisation | ETU003332 | 1:00 | 1:00 | 0:00 | 100%

## recap
Qui | SUM de Estimation | SUM de Temps passé | SUM de Reste à faire
ETU003264 | 19:20 | 18:50 | 0:30
ETU003332 | 16:45 | 16:45 | 0:00
ETU001532 | 13:30 | 11:30 | 2:00
Total général | 49:35 | 47:05 | 2:30

## Avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
58:25 | 55:55 | 2:30 | 95.72% | 0%
|  | 0:02 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 23/01 | 25/01 | 26/1 | 27/1
1 | 120 | 15 | 30 |  |  |  | 30 | 45
2 | 60 | 60
3 | 20 | 20
4 | 40 | 40
5 | 60 | 15 | 45
6 | 120 | [5 empty] | 60 | 60
7 | 60 |  | 60
8 | 90 |  | 90
9 | 5 |  | 5
10 | 60 |  | 60
11 | 60 |  | 30 |  |  |  | 30
12 | 30 | 30
13 | 30 | 30
14 | 20 |  | 20
15 | 30 | 30
16 | 45 | 45
17 | 45 | 45
18 | 45 |  | 45
19 | 60 | 60
20 | 90 | 60 | 30
21 | 60 | 60
22 | 60 | 60
23 | 30 |  | 30
24 | 45 |  | 45
25 | 30 |  | 30
26 | 60 |  | 60
27 | 60 | 30 | 30
28 | 60 | 60
29 | 60 | [5 empty] | 60
30 | 30 | [5 empty] | 30
31 | 45 | [5 empty] | 45
32 | 60 | [5 empty] | 60
33 | 90 | [5 empty] | 90
34 | 45 | [5 empty] | 45
35 | 30 | [5 empty] | 30
36 | 60 | 60
37 | 120 | [6 empty] | 120
38 | 45 |  |  | 45
39 | 60 |  |  | 60
40 | 0
41 | 60 |  |  | 60
42 | 60 |  |  | 60
43 | 60 |  |  | 30 | 30
44 | 60 |  |  |  | 60
45 | 60 |  |  |  | 60
46 | 150 |  |  |  |  | 150
47 | 60 |  |  |  |  | 60
48 | 0
49 | 30 | 30
50 | 90 | [5 empty] | 90
51 | 30 | [5 empty] | 30
52 | 60 | [5 empty] | 60
53 | 30 | [5 empty] | 30
54 | 120 | [5 empty] | 60 | 60
55 | 90 | [5 empty] | 60 | 30
56 | 60 | [6 empty] | 60
57 | 30 | [6 empty] | 30
58 | 60 | [5 empty] | 60
59 | 60 | [5 empty] | 60
60 | 60 | [5 empty] | 60
61 | 60 | [5 empty] | 60